## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 跟进钱客栈开发：体验基础框架，注册流程 | 进行中 | 易借 1.0 提交设计 | 跟进定稿
|  | 2 | 钱客栈协议内容法务跟进 | 输出给开发 | 钱客栈移动端需求整理 | 确定框逻辑
|  | 3 | 易借 1.0版本评审 | 已评审 | 钱客栈移动端产品架构设计 | 初步框架成型
|  | 4 | 易借 1.0 根据会议内容修改 | 已修改 | 钱客栈移动端产品原型设计 | 拟定初稿
|  | 5 | 易借 1.0 提交设计 | 跟进进行中 | 易借平台开发跟进 | 持续跟进
|  | 6 | 确定钱客栈域名 | 已确定 | 梳理净值标业务逻辑 | 理定初步方案
7
8
9