## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 持续体验钱客栈产品，bug反馈 | 进行中 | 钱客栈移动端框架搭建 | 定稿
|  | 2 | 钱客栈返利过度协议咨询 | 已确定 | 钱客栈移动端需求初审 | 初审评审
|  | 3 | 钱客栈开发支持与跟进 | 进行中 | 钱客栈移动端产品交互细节补充 | 补充定稿
|  | 4 | 钱客栈基金数据内容获取 | 已获取 | 钱客栈开发跟进与支持
|  | 5 | 钱来网推广返利向钱客栈过度需求策划 | 已评审 | 易借平台设计跟进 | 定稿
|  | 6 | 钱客栈移动端产品框架搭建 | 进行中
7
8
9