## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 持续体验钱客栈产品，验收发布 | 完成 | 确定钱客栈资金及提现业务支持 | 与财务达成共识
|  | 2 | 钱客栈移动端产品框架搭建 | 进行中 | 确定借款业务和基金业务的积分奖励流程 | 与路总达成共识
|  | 3 | 钱客栈财务人员支持申请 | 进行中 | 钱客栈用户反馈收集 | 持续收集
|  | 4 | 钱客栈产品功能客服人员讲解沟通 | 进行中 | 钱客栈1.0版本数据分析 | 排查是否有链接访问失效，系统是否稳定
|  | 5 | 钱客栈运营需求沟通对接 | 进行中 | 钱客栈运营活动策划跟进 | 拟定第一版本注册运营活动
|  | 6 | 钱客栈1.0版本数据分析 | 进行中 | 申请钱客栈新浪微博账号 | 申请成功
|  | 7 | 钱客栈页面重要操作统计需求提交开发 | 完成 | 申请钱客栈微信订阅号 | 申请成功
|  | 8 | 钱客栈1.0用户反馈收集 | 进行中 | 确定钱客栈基金预约以及受理流程 | 与基金负责人达成共识
9