## UI设计
模块 | 页面 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态 | 责任人 | 备注 | 标注 | 切图
首页 | 多赢 | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  | 80% 缺按钮下拉态，未登录态 |  | 2015/12/15主功能页面风格评审
| 注册 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  |  | done
| 提交验证码 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  |  | done
| 设置密码 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  |  | done
| 设置手势密码 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  |  | done
| 安全验证弹窗 | 2015-12-16 | 2015-12-16
| 实名认证 | 2015-12-16 | 2015-12-16 |  |  | 成功失败H5提示
| 易宝托管 | 2015-12-16 | 2015-12-16
| 登录 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  |  | done
| 修改密码，重新登录 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  |  | done
| 忘记密码-找回密码 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  |  | done
| 忘记密码-设置新密码 | 2015-12-17 | 2015-12-17 |  |  | done
| 未登录（首页） | 2015-12-17 | 2015-12-17
| 引导投资体验标 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  |  | 30% 缺流程图
| 还款方式说明页 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  |  | Done
| 投资确认页面 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  |  | 需调整
| 项目详情 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  |  | done
| 担保机构 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  |  | done
| 风控意见 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  |  | done
| 还款计划列表 | 2015-12-21 | 2015-12-21 |  |  | done
卡券选择页
投资成功页
投资失败页
| 投资记录 | 2015-12-21 | 2015-12-21 |  |  | done
| 会员 | [6 empty] | 同h5
理财 | 理财首页（已登录） | 2015-12-14 | 2015-12-15 |  |  | 80%
我的 | 我的 | 2015-12-14 | 2015-12-15
| 总资产 | 2015-12-21 | 2015-12-21 |  |  | 对齐方式和单位需调整 icon 需补充
| 待收本息 | 2015-12-21 | 2015-12-21 |  |  | 对齐方式和单位需调整
| 可用余额（全部/收益/充值） | 2015-12-21 | 2015-12-21 |  |  | 缺上部按钮点击后选择栏效果，单位对齐统一
| 充值/成功/失败 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  |  | 成功失败提示H5
| 提现/成功/失败 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  |  | 成功失败H5提示
| 我的投资 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  |  | 结构需调整
| 已投资详情 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  |  | 需调整
协议页
| 体验金 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  |  | 结构调整，再大气一些
| 体验金交易明细 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  |  | 对齐方式调整
| 我的体验标 | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  |  | 同样结构需调整
| 我的卡券 | 2015-12-23 | 2015-12-23
| 消息 | 2015-12-23 | 2015-12-23
| 好友推荐 | 2015-12-23 | 2015-12-23
| 经纪人h5 | [6 empty] | 同h5
| 多赢商城h5 | [6 empty] | 同h5
| 设置 | 2015-12-24 | 2015-12-24
| 安全中心 | 2015-12-24 | 2015-12-24
| 登录密码修改 | 2015-12-24 | 2015-12-24
| 更换手机 | 2015-12-24 | 2015-12-24
| 我的银行卡 | 2015-12-24 | 2015-12-24
| 实名认证 | 2015-12-24 | 2015-12-24
| 手势密码 | 2015-12-24 | 2015-12-24
| 手势密码登录 | 2015-12-24 | 2015-12-24
首页（公告） | 公告首页 | 2015-12-25 | 2015-12-25
| 公告详情页 | 2015-12-25 | 2015-12-25
| 品牌宣传页 | 2015-12-25 | 2015-12-25
| 社区（浏览器设置） | [6 empty] | 同h5
我的 | 帮助与提问 | 2015-12-28 | 2015-12-28
| 常见问题 | 2015-12-28 | 2015-12-28
| 用户反馈 | 2015-12-28 | 2015-12-28
| 关于多赢 | 2015-12-28 | 2015-12-28
启动页
Store Icon
全局规范