## App1.0 项目管理表
所属模块 | 需求名称 | 需求描述 | 设计进度 | 验收标准 | 优先级 | 预计工时 | 当前状态 | 所处阶段 | 由谁创建 | 指派给 | 抄送给 | 由谁评审 | 评审时间 | 由谁关闭 | 关闭日期 | 关闭原因 | 最后修改 | 最后修改日期 | 细分需求 | 相关需求 | 重复需求
投资确认页(#26) | 投资-卡券选择页 |  | 100% | 页面元素可正常加载。 红包券排序和默认组合规则按照需求逻辑正常排序和勾选。 用户可点击选择更多卡券，左上角金额展示效果正常对应调整。 点击默认组合后可恢复系统默认组合。 返回后能够按需求逻辑正常修改投资金额 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
统计上报(#14) | 数据统计上报 |  |  | 数据统计正常上报。 统计数和事件发生情况一致。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
帮助与提问(#41) | 我-帮助与提问-反馈问题 |  | 30% | 用户进入反馈页面后各元素能够正常加载。 未输入内容时点击发送按钮。正常弹出“请输入内容再发送”提示。 能够正常输入文字和其他各种符号。 字数和符号超过500字后下方正常显示超过的字符数。 删除字符后可正常发送反馈。 点击上传照片按钮时，自动弹出系统照片。 选择照片后反馈对话框中正常展示所选照片缩略图。 点击缩略图可弹出原图进行查看，点击原图，查看原图界面消失。 点击右上角X按钮可以删除所选图片。 添加6张图后，上传照片按钮置灰。无法点击 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
我(#12) | 我-帮助与提问 |  | 30% | 我模块列表项点击后可流畅跳转至帮助与反馈界面 页面各元素正常加载，按钮点击后能够正常触发需求所描述的业务逻辑。 用户没有安装QQ或者微信时弹出提示框 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-17 |  |  | 0
好友推荐(#40) | 我-好友推荐 |  | 0% | 我模块列表项点击后能够流畅跳转至分享多赢页面。 分享多赢页面上方能够准确展示已邀请到的好友人数和当前推荐好友能够享受到的福利。 页面展示的二维码扫码后能够正常加载出分享页面。 点击下方分享组件能够流畅跳转至对应的分享平台进行分享 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
多赢商城(#39) | 我-多赢商城 | 业务逻辑同App内其他H5页面。 | 不需要 | 我模块点击后能够流畅跳转入。 页面加载速度流畅。 页面内适配无误，业务逻辑可正常使用 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
经纪人(#38) | 我-经纪人 | 经纪人沿用H5业务，浏览器设置和应用内其他H5页面设置一致 | 不需要 | 我模块列表项点击后能够流畅跳转至经纪人H5页面。 H5页面能够快速加载出来 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
我的卡券(#37) | 我-我的卡券 |  | 30% | 首页能正常展示我的卡券列表项，尾部可用卡券数正常，点击列表项能够流畅跳转至我的卡券页。 我的卡券页列表数据加载和默认筛选条件正常。 点击列表项可查看卡券详情，内容无误。 列表默认加载10条数据。下拉可正常加载更多，多次下拉可正常加载所有卡券数据。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
我的体验金(#36) | 我-我的体验金 |  | 100% | 我模块正常展示我的体验金列表项，列表项尾部准确展示可用体验金金额。 点击列表项，可流畅跳转至我的体验金页。 页面各数据，元素能够正常展示。 页面各按钮可正常点击并跳转至对应的页面。 体验金明细里的数据内容准确无误。 我的体验标里的标的内容准确无误。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
我(#12) | 我-我的投资-投资详情 |  | 100% | 在我的投资列表点击列表项能够流畅进入该页面。 页面各数据及元素展示正常。点击各控件能够正确跳转至对应页面。 页面下方展示用户此次投资的还款计划，数据准确无误分本息展示具体计划。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-16 |  |  | 0
我(#12) | 我-我的投资 |  | 100% | 我模块首页正常展示我收中持有的标数。 点击我模块的我的投资列表项，能够流畅跳转至我的投资页。 我的投资列表正常展示我投资的标数据。 列表默认展示10条内容，下拉可以多加载10条数据。 下拉能够加载出所有相关的投资内容。 投资了标后，标处于审核状态时能够正常在审核列表中查看到。 审核中的标通过审核后，在审核列表中消失。在持有列表中能够查看到 标到期后再已还款列表能够查看到。 来回切换上面的选项栏，可以流畅加载出对应的标列表。 点击右上角排序按钮，选择排序类型，列表项内容根据排序类型能够正确排序展示。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-16 |  |  | 0
我(#12) | 我-资金明细 | 首页展示资金明细列表项，列表项尾部展示可用余额金额。 点击后可跳转至资金明细列表页，列表页默认展示全部资金明细。 | 100% | 我模块正常展示资金明细列表项，列表项尾部资金金额正常展示。 列表项点击后可流畅跳转至资金明细列表。 资金明细列表默认展示全部明细，可点击上方筛选按钮进行明细类型筛选。可筛选项有： 当用户有提现未到账资金时，进入可用余额里可查看到提现中的金额。并且金额准确无误。 提现成功后提现中金额消失。 当用户筛选至投资时，用户若有投资审核中的标时，有投资中的标时列表右上方展示待审核资金。 待审核资金能够准确无误展示。 点击列表项，能够流畅展示出交易明细的记录详情。其内容和实际交易业务关联无误。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
累计收益页(#35) | 我-累计收益 | 首页展示累计收益金额项，可点击进入资金明细列表。进入列表时默认筛选收益， 头部展示累计收益金额，列表展示收益相关明细。 | 100% | 我模块里能够准确展示累计收益金额。 金额项点击后能够流畅跳转至资金明细列表，且资金明细列表默认筛选收益明细。 收益明细记录能够正常展示，数据记录无误。 点击收益记录可展看查看记录相关信息。信息内容无误 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
总资产页(#34) | 我-总资产 |  | 100% | 首页点击总资产列表项，能够流畅进入该页面。 页面中各元素展示正常，其中总资产金额正常展示用户资产总额 = 可用余额+待收本息+审核中资金+提现中资金 列表项中可用余额金额正常展示，点击列表项能够流畅跳转至资金明细页。 列表项中待收本息金额正常展示，点击列表项能流畅跳转至待收本息列表页。 列表下方正常展示提现和充值按钮。点击按钮能够流畅跳转至提现或充值页。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
会员(#33) | 我-会员 |  | 不需要 | H5页面能够正常加载，页面适配正常。 刷新，分享，关闭和返回按钮功能能够正常使用。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
设置(#30) | 我-设置-实名认证 |  | 80% （缺标注） | 用户在未认证时点击该页面入口直接跳转至易宝实名认证和开户流程。 用户认证成功后进入该页面能够正常展示出用户已认证状态。 且用户名格式只展示最后一个字符，身份证只展示首尾一位。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
设置(#30) | 我-设置-更改手机号 |  | 80% （缺标注） | 进入页面，页面各元素能够正常展示。 新手机号码输入框中输入内容时正常显示一键删除按钮。 点击一键删除按钮可以正常删除输入框内容。 输入已注册过的号码时，点击下一步提示手机号码已被注册。 输入错误格式的手机号码是，点击下一步提示手机号码格式有误。 输入未注册正常格式手机号码时可以正常进入易宝修改手机号H5页。 易宝修改手机号码成功后能够成功弹出提示框。确认后可以正常跳转至上级页面。 易宝修改手机号码失败后能够正常弹出提示框，提示失败原因。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
登录(#44) | 登录-忘记密码 |  | 100% | 在各种状态的上级页面进入时能够正常加载手机号和展示输入框。 用户点击发送验证码时，新的验证码能够在5s只能正常重发。 输入框内一键删除按钮和显示密码按钮能够正常点击，清除内容和显示密码功能能够对应正常使用。 输入密码不符合和要求时能够正常弹出密码不符合要求弹窗。 输入密码正常时能够正常设置新密码。 新密码设置成功后，能够使用新密码正常登录。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
安全中心(#32) | 我-安全中心-修改登录密码 |  | 100% | 界面元素能够正常显示。 一键删除按钮，和显示密码按钮能够正常点击，且可点击区域正常（不小于44*44 ） 错误密码长度能够正常检查并给出密码不符合要求提示。 原密码，新密码均符合要求后能够正常修改密码。 用新密码能够正常完成登录操作。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
安全中心(#32) | 我 - 安全中心 |  | 60% （列表高度字体大小调整） | 页面各列表项能够正常显示。 各列表项点击能够流畅跳转至对应的页面。 手势密码开关设置能够根据现有的手势密码状态正常进入开关流程 银行卡列表项能根据银行卡绑定状态正常展示和跳转。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
设置(#30) | 我-设置 |  | 60% （列表高度字体大小调整） | 设置页面各控件能够正常显示。 点击头像能够正常弹出sheet组件，选择拍照或选择已有照片，能够正常上传头像。上传成功后我模块上部的头像可对应更新。 点击检查更新时，有新版本能够正常弹窗提示。并且能正常跳转至下载页面。无更新时正常弹窗提示无更新。 动态按钮开关能够正常控制首页动态按钮展示状态。（关闭不展示，打开展示） 更换手机，安全中心，评价我们，点击后能够流畅跳转至对应业务界面。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
消息(#29) | 我-消息 | 平台推送消息 标题和内容在后台配置。 | 60% （列表高度字体大小调整） | 各类型消息在对应的触发条件下能够正常收到。 后台配置推送消息，并可以正常推送到指定用户。 后台配置批量推送消息能够正常推送到相关用户。 点击列表项可流畅跳转至消息详情页，详情页内容展示正常且符合消息规则要求。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-14 |  |  | 0
我(#12) | 我-个人中心一级页面 |  | 100% | 进入我列表，按钮元素和数据可以正常无误加载。 有新消息时消息按钮上方有小红点提示。点击进入列表后小红点消失 点击下Bar来回切换，列表内数据有变更则刷新数据。 触发变更数据有： *总资产数据变化 *累计收益数据变化 *可用余额数据变化 *待收投资笔数变化 *体验金金额变化 *我的卡券可用数量变化 *经纪人状态发生变化 *推荐到的好友数发生变化 *赢币数变化 页面内各按钮点击能够正常跳转至对应的界面。 点击头像可以正常弹出sheet按钮，可正常调用系统空间进行拍照或者选择相册照片上传头像。上传成功后我模块的头像也相应更新为新头像 未登录时点击我模块则直接跳转至登录页 用户未充值投资时充值按钮效果为首投有奖按钮。点击后跳转充值页面，充值页面展示首投奖体验金提示。 下拉能够正常刷新页面内数据。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-14 |  |  | 0
投资确认页(#26) | 投资 |  | 100% | 用户输入投资金额，点击立即投资，余额不足时正常提示余额不足，并给出立即充值按钮。 用户余额充足时正常跳转至易宝投资页。 用户投资成功后弹出成功提示，关闭后默认跳转至投资列表页。 用户投资失败，给出失败提示。 用户输入金额过大时正常弹出可用余额不足弹窗，用户点击可流畅跳转至充值页，充值成功后可正常返回投资确认页。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-18 |  |  | 0
投资列表(#25) | 理财页 | * 列表项排序逻辑同H5 和首页排序逻辑。 | 100% | 列表栏可正常切换。 列表项内容可正常展示且无误，排序规则正常。 列表项点击可流畅跳转至投资确认页。 列表下拉可刷新。 列表上拉可正常加载更多。 列表滑动流畅。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-11 |  |  | 0
登录(#44) | 登录 |  | 100% | 用户已登录过和未登录过能够跳转至对应的有头像和无头像登录页。 用户在登录页能够使用登录账号密码正常登录，登录成功后正常开始手势密码设置流程。 手势密码设置成功后能够正常进入首页，首页内容正常展示。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
注册(#43) | 注册 |  | 100% | 用户能够正常进入注册页面。 输入手机后点击下一步，验证码发送正常。 验证码60s后可正常点击重新发送。 输入密码时可正常点击全部删除和显示密码按钮。 注册成功后可正常进入手势密码设置流程。 手势密码设置流程完成后可正常进入首页。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-14 |  |  | 0
体验金投资引导流程(#42) | 体验标引导流程 | 参照上面体验标引导流程，用户安装启动后打开多赢，进入未登录首页，页面弹出送10000体验金蒙层。蒙层只有引导区域可点击（体验标，我已注册按钮） 用户点击下方的体验金，进入体验金投资确认页。 用户点击我已注册按钮，进入登录页。 用户在注册或者登录页返回时可进入未登录态的首页。 未登录态首页的立即投资按钮文案为：注册送10000元体验金。用户点击则跳转至注册页面。 用户在通过体验标引导流程后注册成功，默认体验金已被投资。 | 80%（缺标注） | 引导注册流程可流畅执行。 用户在注册和登录流程返回时能正常到未登录状态的首页。且未登录状态首页内容展示无误。 用户在通过体验标引导流程后注册成功，默认体验金已被投资。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  |  | 0000-00-00 |  |  | 0
首页(#10) | 首页 | 广告banner默认每6秒自动滚动到下一页，用户滑动时不自动滚动。 圆型进度框在项目预告时展示预告时间，开标前5分钟展示开标倒计时&nbsp;如&nbsp; 0:03:23后开抢，抢标中显示该标已投资额度占总额的百分比。如已投&nbsp;65%，满标后展示：满标。通过审核的标展示：还款中 | 100% | 首页banner广告内容正常显示轮播（每6s自动轮播下一页）。 手势滑动流畅，用户手势滑动时不进行自动轮播逻辑。 点击banner图可正确打开对应的H5页面。 首页各功能按钮能正常点击，跳转逻辑正常。 首页产品列表展示内容正常，点击可流畅跳转至投资确认页。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-14 |  |  | 0
品牌宣传页(#20) | 品牌宣传页 | 首页下半部分展示品牌宣传内容和了解更多按钮，按钮点击后可跳转至H5品牌宣传页面。 品牌宣传页展示品牌亮点描述和平台数据。 | 30% | 首页能正常展示品牌宣传内容。 按钮点击后能够流畅跳转至品牌宣传页面，并且展示正确数据 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-11 |  |  | 0
我(#12) | 我-提现 | 我展示提现按钮。点击按钮跳转至提现金额输入页，页面上方展示已绑定银行卡，若未绑定银行卡则弹出绑卡引导提示框，用户点击立即绑定则跳转至易宝支付进行银行卡绑定。 用户绑卡成功则继续跳转至提现页面，输入提现金额则跳转至易宝页面进行提现。 用户绑卡失败则弹出绑卡失败提示框。 用户绑卡成功后弹出成功弹窗，用户确认后跳转至首页。 * 用户输入提现金额，若有提现券，则在下方展示已使用提现券，免手续费。并展示实际到账金额。无提现券则展示对应手续费。 &nbsp; *&nbsp;提现成功弹出提现成功弹窗，用户确认后跳转至首页。 &nbsp; *&nbsp;用户输入提现金额大于可用余额时，点击下一步，页面展示半透明toast提示。2s后自动消失。您最大可提现金额为313（可用余额） | 80%（缺标注） | 我点击提现按钮，未绑卡可以正常提示绑卡弹窗。用户点击立即绑卡可流畅跳转至易宝绑卡页面。绑卡成功则继续跳转至提现页面，用户输入提现金额，提现金额大于可用余额时，页面正常弹出toast提示。 用户输入小于可用余额金额时点击下一步能够正常跳转至提现页。 提现成功能够正常提示并跳转至首页。 提现失败能够正常弹窗停留在提现页。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-11 |  |  | 0
我(#12) | 我-充值 | 我展示有充值按钮，用户点击后可跳转至输入充值金额页面。 输入充值金额页面展示用户可用余额和提供充值金额输入框。并且展示下一步按钮。 用户输入充值金额后跳转至易宝充值页面。 用户充值成功后，应用弹窗提示充值成功，并跳转至首页。 用户充值未成功时，应用弹窗提示充值未成功，并停留在充值金额输入页。 | 80%（缺标注） | 我点击充值按钮，可流畅跳转至充值金额输入页。 充值金额输入页上部可准确无误展示可用余额。 用户输入充值金额后可流畅跳转至易宝充值页面。 用户可流畅完成易宝充值流程。并且正常弹出提示框，跳转至首页。 用户充值失败或者取消后可正常弹出未成功提示框。并停留在充值金额输入页。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-11 |  |  | 0
首页(#10) | 我-总资产-待收本息 | 我展示用户总资产，总资产二级页面展示待收本息资金总额列表。 列表项可点击，点击进入待收本息列表页。 待收本息列表页上部展示待收本金和待收利息。下部分展示用户所有待收资金的回款计划，需要作资金类型（本金，利息）区分。安回款计划时间降序排序 数据量默认展示20条。超过20条后需要下拉加载更多来展示更多内容 | 60% (字体需调整) | 我页面可准确无误展示用户总收益，点击可流畅进入二级页，点击列表项可查看待收本息数据，用户有投标审核中的资金时，资金可在首页准确无误展示。 点击展示项，可流畅跳转至待收本息列表。 待收本息列表可准确无误展示待收本金和待收利息数据，以及回款计划数据。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-11 |  |  | 0
我(#12) | 我-总资产-可用余额 | 我页面展示用户总资产，点击可进入总资产二级页，总资产二级页面展示可用余额列表。 可点击列表项可进入可用余额列表。列表内容可根据余额变更原因类型（全部，提现，充值，还本，收益，项目投资，活动奖励）进行筛选。 其中全部，充值，收益筛选项在列表上分别展示：可用余额总额、充值总金额、收益总额。 点击列表项可查看具体资金记录流水号，操作时间和备注 用户有提现操作，且提现资金未到账时，可用余额下方和可用余额列表项上方右测会展示提现中资金额度。无提现中资金时则不展示。 | 100% | 我页面可正常展示用户总资产，点击可流畅跳转至总资产页，总资产页展示可用余额数据真实无误。 点击可用余额显示项可流畅跳转至资金记录列表。 列表项点击后可正常查看流水信息。 提现中的资金能在列表准确无误展示。 列表中内容可根据需求正常做筛选。 | 高 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-11 |  |  | 0
首页(#10) | 公告列表及详情 | 首页右上角展示公告按钮，有新公告内容时按钮有小红点标示。 点击按钮，跳转至公告列表。公告列表展示公告标题和时间。点击列表项可跳转至公告详情。 公告详情展示公告标题，发布时间和内容。 | 30% | 按钮可正常点击。可流畅跳转到公告列表页，收到一条新公告时，进入首页有公告弹窗。公告按钮无小红点提示。 收到2条及以上新公告时，进入首页有公告弹窗，展示最新一条公告。且公告列表有小红点提示。点击进入列表后小红点提示消失。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-11 |  |  | 0
社区(#18) | 首页社区页 | &nbsp;*&nbsp;社区右上角放置多功能按钮，点击下拉显示刷新和分享按钮。 *&nbsp;刷新按钮点击刷新当前H5页面，分享按钮点击弹出分享组件 *&nbsp;社区左上角展示关闭和返回按钮。点击返回则返回加载上级 H5页面点击关闭则关闭H5&nbsp;Web&nbsp;View。 *&nbsp;用户登录状态下点击社区按钮，默认在社区按钮用关联账号登录。 | 不需要 | 按钮可正常点击，点击范围至少 44*44 DPI。跳转后可流畅加载出社区H5页面，且社区H5内功能能正常使用。 | 低 | 0 | 已分配 | 已立项 | 罗永鹏 |  | , | , | 0000-00-00 |  | 0000-00-00 |  | 罗永鹏 | 2015-12-11 |  |  | 0