## PC3.2-项目管理
禅道编号 | 所属产品 | 序号 | 来源 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 需求人员 | 需求开始时间 | 需求结束时间 | 设计人员 | 设计开始时间 | 设计结束时间 | 前端人员 | 前端开始时间 | 前端结束时间 | 开发人员 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 测试人员 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 预计上线时间
219 | 多赢PC网站(#2) | 1 |  | 网站侧边栏优化调整及导航栏菜单调整 | EC图标自定义（图片与位置）； 赢伙虫图标优化； 一级导航栏菜单调整； | 高 | Bright | 2015-12-25 | 2015-12-25 | Ava | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-04 | 2016-01-04 | devin | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-06
218 | 多赢PC网站(#2) | 2 | 运营 | 多赢特色页面加返回顶部按钮 | 多赢特色 https://www.duoying.com/Article/CompanyEspecially#esSection_1 &nbsp; 右侧加返回顶部按钮 | 高 | Bright | 2015-12-25 | 2015-12-25 | Ava | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-04 | 2016-01-04 | devin | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-06
217 | 多赢PC网站(#2) | 3 |  | 投标冻结金额和提现冻结金额文案修改 | 冻结这个专业术语对于用户不太友好，可能会引起不必要的恐慌。 投标冻结改为“投标中” 提现冻结改为“提现中” | 高 | Bright | 2015-12-25 | 2015-12-25 |  |  |  | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-04 | 2016-01-04 | devin | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-06
179 | 多赢PC网站(#2) | 4 | 产品经理 | 投资输入框未进行相应的前端规则验证 | 投资输入框未进行验证，可以输入特殊字符以及其他英文字符等等，需要补充规则并在前端后台做限制 未对100整数倍规则进行验证，需要到后台返回提示语 | 高 | Bright | 2015-12-25 | 2015-12-25 |  |  |  | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-05 | 2016-01-05 | devin | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-06
147 | 多赢PC网站(#2) | 5 | 产品经理 | 新手标满标奖提示文字UI设计优化 | PC首页新手标区域、新手标详情页面、H5新手标详情页面，满标将提示文字UI设计优化 | 高 | Bright | 2015-12-25 | 2015-12-25 | Ava | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-05 | 2016-01-05 | devin | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-06
139 | 多赢H5网站(#3) | 6 |  | 账户中心-交易明细-全部，充值和提现记录去掉流水号 | 账户中心-交易明细-全部，充值和提现记录去掉流水号 | 高 | Snail | 2015-12-25 | 2015-12-25 |  |  |  | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-05 | 2016-01-05 | devin | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-06
138 | 多赢H5网站(#3) | 7 | 产品经理 | H5交易明细增加余额 | H5交易明细增加余额（暂时不加） | 高 | Snail | 2015-12-25 | 2015-12-25 | Ava | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-06 | 2016-01-06 | devin | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-06
133 | 多赢H5网站(#3) | 9 | 运营 | 加息券使用后，需要体现加息内容 | 加息券使用后，需要体现加息内容 客户选择加息券后，在体现方式上没有任何说明，这让客户感觉心里不踏实，不确定是否真的加息了，应该设计一个加息的数字表现模拟，如原有标13.8%+0.3%（加息券）=14.1%，这样让客户感觉真实，放心。 | 高 | Snail | 2015-12-24 | 2015-12-24 | Ava | 2015-12-25 | 2015-12-25 | Young | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Stone | 2016-01-07 | 2016-01-07 | devin | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-08
132 | 多赢PC网站(#2) | 10 | 运营 | 新手福利页面增加推荐红包文案 | 新手福利页面增加推荐红包文案 | 高 | Bright | 2015-12-25 | 2015-12-25 |  |  |  | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-07 | 2016-01-07 | devin | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-08
129 | 多赢PC网站(#2) | 12 | 运营 | 红包券叠加使用 | 投资类卡券使用规则： VIP红包可拆分使用； 红包券可叠加使用，不可拆分使用； 加息券不可叠加使用，不可拆分使用； VIP红包可与红包券叠加使用； 加息券不可与VIP红包、红包券叠加使用； VIP红包与红包券统称为红包； 红包叠加后，总投资金额是激活单个红包需要的投资金额之和，激活的金额是单个红包面值之和； 卡券排序规则： 1、类型排序，VIP红包、红包券、加息券； 2、同一类型卡券中，面值较大的排在前面； 3、若卡券面值相同，则过期时间早的排在前面； 智能选择： 根据用户投资金额，自动匹配可用卡券； 首先匹配可用红包；如果没有匹配到红包，则匹配加息券； 红包匹配规则： 首先匹配VIP红包，如果VIP红包匹配完后，还有剩余投资金额，则按照红包券排序规则从面值较大的红包券开始匹配，直到剩余金额全部匹配完毕或者红包全部匹配完毕； 加息券匹配规则： 按照加息券排序规则，从队首开始匹配，匹配一张即可； 自定义选择： 默认是智能选择模式，用户点击“自定义选择”，或者手动勾选了卡券，则切换到自定义选择模式； 自定义选择模式下，投资金额随着用户勾选卡券而发生变化； 当用户勾选了红包，投资金额等于满足激活红包的金额； 当用户勾选了加息券，投资金额是100,000元； | 高 | Bright | 2015-12-21 | 2015-12-22 | Ava | 2015-12-24 | 2015-12-25 | Young | 2015-12-24 | 2015-12-28 | Martin | 2015-12-28 | 2016-01-08 | devin | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-08
131 | 多赢PC网站(#2) | 11 | 产品经理 | 站内通知 | 资金变动、奖励发放等站内消息通知,包括（H5及PC端） | 高 | Snail/Bright | 2015-12-28 | 2015-12-28 |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Young | 2016-01-04 | 2016-01-04 | Look | 2016-01-07 | 2016-01-11 | devin | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-01-13
127 | 多赢H5网站(#3) | 13 | 产品经理 | 登录跳转优化 | 目前在H5、PC上用户登录后，统一跳转到账户中心页面，非常影响用户体验。希望改进如下， 用户未登录状态，在投标页面点击投标，提示登录，跳转到登录页面，用户登录后，系统再次跳转到投资页面。 | 高 | Bright |  |  | / |  |  | / |  |  | Look | 2016-01-11 | 2016-01-11 | devin | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-15
115 | 多赢H5网站(#3) | 14 | 产品经理 | 高调邀请改为分享邀请 | H5账户中心，“推荐有礼-高调邀请”，“改为推荐有礼-分享邀请” | 高 | Snail | [5 empty] | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Look | 2016-01-11 | 2016-01-11 | devin | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-15
130 | 多赢PC网站(#2) | 15 | 产品经理 | 注册着陆页 | 注册着陆页 | 中 | Snail/Bright | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Ava | 2016-01-04 | 2016-01-04 | Young | 2016-01-05 | 2016-01-05 | Look | 2016-01-12 | 2016-01-12 | devin | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-15
119 | 多赢H5网站(#3) | 16 | 理财 | H5中加帮助中心板块 | H5中加帮助中心板块 | 中 | Snail | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Ava | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Young | 2016-01-04 | 2016-01-04 | Look | 2016-01-13 | 2016-01-13 | devin | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-15
98 | 多赢PC网站(#2) | 17 | 客服 | 绑卡页面文案修改 | 温馨提示 1、请确认所填写的银行卡开户人与"真实姓名"一致。 2、提交成功的银行卡信息不可修改，请在提交前确认相关信息的真实有效性。 银行卡账户那一栏的温馨提醒第一条说清楚明白，要说明绑定的银行卡必须是实名开户的身份证一致 | 中 | Bright | 2015-12-25 | 2015-12-25 |  |  |  | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-11 | 2016-01-11 | devin | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-15
214 | 多赢PC网站(#2) | 19 |  | 首页理财专区，开抢预告状态按钮设计优化 | ，预告状态按钮UI设计优化，目前不明显 | 低 | Bright | 2015-12-25 | 2015-12-25 | Ava | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-11 | 2016-01-11 | devin | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-15
196 | 多赢PC网站(#2) | 20 |  | 提现券使用时自动勾选 | 提现券使用时自动勾选 | 低 | Bright | [5 empty] | Young | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Stone | 2016-01-11 | 2016-01-11 | devin | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-15
134 | 多赢PC网站(#2) | 8 | 运营 | 自动投标功能优化 | 1、标的开发投标前2分钟为用户自动投标时间，2分钟后开始执行自动投标； 2、用户依开通自动投标功能时间先后形成队列，平台项目在此队列依次进行匹配。若用户账户余额小于其设置的最小金额，在自动投标运行到该用户时，该用户将会被自动排到队尾；若项目不符合用户设置的规则，则用户保持在原有队列中位置； 3、用户修改自动投标条件后，将自动排到队尾； 4、自动投标队列执行到某个用户后，将按照用户预设的自动投标条件，持续自动执行到可用余额到用户保留余额； | 低 | Bright | 2015-12-30 | 2015-12-30 | Ava | 2016-01-05 | 2016-01-05 | Young | 2016-01-06 | 2016-01-06 | Martin | 2016-01-18 | 2016-01-22 | devin | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 2016-01-27
216 | 多赢PC网站(#2) | 18 | 运营 | 优先投券（推迟） | 用户使用优先投券，可以在标的开放投标5分钟倒计时开始后，进行提前投资，并对该次优先投资设置一定额度，比如限制最高投资10万； | 低