## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 跟进钱客栈开发排期 | 已经确定里程碑，下周可以体验注册登录首页等功能 | 完善借款端H5 原型交互 | 交互内容完成
|  | 2 | 钱客栈协议内容法务跟进 | 进行中 | 确定钱客栈协议内容 | 内容确定
|  | 3 | 钱客栈UI界面弹窗逻辑完善 | 完成 | 借款端H51.0原型评审 | 1.0版本需求定稿
|  | 4 | 钱客栈规则内容补充 | 完成 | 梳理净值标业务逻辑 | 理定初步方案
|  | 5 | H5借款端产品原型开发 | 完成 | 了解借款线下业务流程 | 熟悉线下业务大致流程
|  | 6 |  |  | 熟悉线上平台风险评估机制 | 了解主流风险评估逻辑
7
8
9