## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 钱客栈原型定稿 | 完成 | 确定版本开发排期 | 确定第一版开发时间及上线时间
|  | 2 | 钱客栈原型产品评审 | 完成 | 确定钱客栈协议内容 | 内容确定
|  | 3 | 钱客栈原型技术评审 | 完成 | 补齐钱客栈规则说明点 | 规则补充完成
|  | 4 | 钱客栈设计跟进 | 进行中 | 钱客栈设计第一版本验收 | 确定第一版本设计风格
|  | 5 | 钱客栈规则协议文档大纲梳理 | 完成 | 跟进钱客栈开发情况 | 按计划正常进行
|  | 6 | 钱客栈协议内容法务跟进 | 进行中
7
8
9
41