## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 钱客栈设计定稿 | 完成 | 确定版本开发排期 | 确定第一版开发时间及上线时间
|  | 2 | 钱客栈1.0后台部分页面调整 | 完成 | 确定钱客栈协议内容 | 内容确定
|  | 3 | 钱客栈1.0原型交互细节完善 | 完成 | 补齐钱客栈规则说明点 | 规则补充完成
|  | 4 | 钱客栈1.0版本开发时间跟进 | 进行中 | 与研发制定钱客栈开发里程碑 | 确定里程碑
|  | 5 | 钱客栈需求文档编写 | 完成 | 熟悉借款功能业务逻辑 | 基本熟悉借款生态重要业务逻辑
|  | 6 | 钱客栈协议内容法务跟进 | 进行中
7
8
9
41