## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 易借平台需求整理与完善 | 进行中 | 易借需求定稿 | 定稿
|  | 2 | 确定钱客栈基金预约以及受理流程 | 进行中 | 易借研发评审结束 | 启动开发
|  | 3 | 钱客栈产品功能客服人员讲解沟通 | 完成 | 钱客栈用户反馈收集 | 持续收集
|  | 4 | 钱客栈1.0版本数据分析 | 进行中 | 钱客栈1.0版本百度统计数据收集不到问题排查 | 找到原因并解决
|  | 5 | 确定借款业务和基金业务的积分奖励流程 | 完成 | 钱客栈运营活动策划跟进 | 拟定第一版本注册运营活动
|  | 6 | 钱客栈1.0用户反馈收集 | 进行中 | 申请钱客栈新浪微博账号 | 申请成功
|  | 7 | 确定钱客栈资金及提现业务财务支持 | 完成 | 申请钱客栈微信订阅号 | 申请成功
|  | 8 | 钱客栈现有版本的问题优化 | 进行中 | 跟进易借开发 | 进度正常
9