## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 易借平台需求整理与完善 | 进行中 | 易借需求定稿 | 定稿
|  | 2 | 钱客栈1.0版本数据分析 | 进行中 | 易借研发评审结束 | 启动开发
|  | 3 | 沟通确定易借以及其他钱来网产品账户逻辑 | 进行中 | 钱客栈用户反馈收集 | 持续收集
|  | 4 | 钱客栈用户反馈收集 | 进行中 | 钱客栈1.0版本百度统计数据收集不到问题排查 | 找到原因并解决
|  | 5 | 钱客栈优化点提出开发 | 完成 | 钱客栈运营活动策划跟进 | 拟定第一版本注册运营活动
|  | 6 | 钱客栈后台地址更新财务沟通 | 完成 | 跟进易借开发 | 进度正常
7
8
9