## 4.17
部门 | 姓名 | 序号 | 本周工作完成情况 |  | 下周工作计划
|  |  | 关键工作完成情况 | 待完成事项 | 关键工作计划 | 预期效果
互联网事业部 |  | 1 | 钱客栈整理设计规划与段嘉讲解 | 完成 | 易借需求开发评审 | 评审通过启动开发
|  | 2 | 钱客栈移动端需求原型交接给段嘉 | 完成 | 易借开发进度跟进 | 进度正常
|  | 3 | 易借1.0需求评审 | 进行中 | 易借原型提交设计师设计 | 设计完成
|  | 4 | 易借与钱客栈业务关系梳理 | 完成 | 钱客栈需求设计支持 | 持续支持
|  | 5 | 易借1.0个人中心交互修改 | 完成 | 易借法务方面的风险评审 | 评审通过
|  | 6 | 易借1.0需求账户体系关系讨论 | 完成
|  | 7 | 钱客栈财务通联账户开通情况跟进 | 完成
8
9